## Slide 1
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 2
Ημερίδα παροχής οδηγιών για διαχείριση εγκεκριμένων διαπιστευμένων σχεδίων
Πρόσκληση 2026
09:00 – 09:30 Εγγραφές και Καφές Καλωσορίσματος
09:30 – 11:00 Παρουσίαση Λειτουργού Δράσης για τη Διαχείριση των Σχεδίων της Πρόσκλησης του 2026
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 12:00 Επίλυση αποριών
12:00 – 12:15 Παρουσίαση δείγματος καλής πρακτικής από Δικαιούχο – κο. Ιωάννη Κάτσιη, Διευθυντής ΜΙΕΕΚ Λευκωσίας
12:15 – 12:45 Παρουσίαση από Λειτουργούς ΙΔΕΠ- Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων & Συχνά ευρήματα σε ελέγχους σχεδίων ΚΑ121

## Slide 3
ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
10
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ121
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΙ
9
Notes: Ως διαπιστευμένοι οργανισμοί έχετε το δικαίωμα να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Ε+ κατά τη διάρκεια όλης της προγραμματικής περιόδου. Έχετε ουσιαστικά αξιολογηθεί μια φορά ποιοτικά και έτσι μπορείτε με απλοποιημένες διαδικασίες να ζητάτε κάθε χρόνο χρηματοδότηση για τους αριθμούς των κινητικοτήτων και δραστηριοτήτων που θέλετε να υλοποιήσετε.
Οι απαιτήσεις όμως του προγράμματος και ο τρόπος αξιολόγησης σας στο επίπεδο της Διαπίστευσης ΄πρέπει να έχετε υπόψη σας πως είναι πιο απαιτητικός. Έχετε διαπιστευθεί σε επίπεδο ποιότητας οπότε στόχος σας είναι μέσα από τη διαχείριση σχεδίων να υλοποιείται ποιοτικές δραστηριότητες και να έχετε ποιοτικές διαδικασίες, αποτελέσματα με αντίκτυπο εντός του οργανισμού, και σαφώς πλήρη απορρόφηση του επιχορηγούμενου κονδυλίου.

## Slide 4
1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ121
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 5
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΚΑ121
Απαιτείται 2 χρόνια δραστηριοποίησης στον τομέα
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
15 μήνες με δυνατότητα παράτασης στους 24 μήνες
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετεχόντων
Ευελιξία στον αριθμό, τύπο, διάρκεια και είδος κινητικοτήτων, εφόσον παραμένουν σχετικές με τους στόχους του Erasmus Plan. Απώτερος στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου.
Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι το 2027
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Δυνατότητα μετατροπής της μεμονωμένης διαπίστευσης σε κοινοπραξία
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Μια αίτηση Διαπίστευσης για κάθε τομέα δραστηριοποίησης & Μέλος Κοινοπραξίας

## Slide 6
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ
Συνδυασμός φυσικής και εικονικής (διαδικτυακής) κινητικότητας
ΜΕΙΚΤΕΣ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
Ο δικαιούχος oργανισμός λειτουργεί
ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
Ο δικαιούχος οργανισμός λειτουργεί
ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
ΦΥΣΙΚΕΣ
Πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων
ΦΥΣΙΚΕΣ
! Η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια των δραστηριοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στον Οδηγό
του Προγράμματος, αφορά μόνο το φυσικό κομμάτι των δραστηριοτήτων

## Slide 7
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διάρκεια Φυσικής Δραστηριότητας κινητικότητας. Οι δραστηριότητες μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να συνδυαστούν με επιπλέον διαδικτυακές δραστηριότητες (blended activities)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2 – 60 ημέρες
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η’ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2 – 365 ημέρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2 – 10 ημέρες *
Διευκρινίσεις
Ο οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη σχέση του με το προσωπικό που συμμετέχει σε κινητικότητες (payroll/συμβόλαιο εργοδότησης κτλ.)
Οι δραστηριότητες μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να συνδυαστούν με επιπλέον διαδικτυακές δραστηριότητες (“blended activities”)
Η επιλογή των σεμιναρίων και των εκπαιδεύσεων είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτητή. Εντούτοις, ειδικά σχεδιασμένα πρότυπα ποιότητας βοηθούν στην επιλογή κατάλληλων παρόχων.
Τα συνέδρια, οι εκθέσεις και οι διαλέξεις δεν θεωρούνται επιλέξιμες δραστηριότητες
Συστήνεται όπως αποφεύγονται οι ταυτόχρονες συμμετοχές σε σεμινάρια, εκτός σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις (Για Σχολεία: οι ταυτόχρονες συμμετοχές σε δραστηριότητες ρυθμίζονται από τις Εγκυκλίους του ΥΠΑΝ)

## Slide 8
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διευκρινίσεις 2026
Τομείς SCH & VET
Η συνολική επιχορήγηση για την κατηγορία «Courses & training» περιορίζεται στο 50% κατ’ ανώτατο όριο της επιχορήγησης του σχεδίου Κατ’ εξαίρεση, για σχέδια με συνολική επιχορήγηση έως 40 000 EUR, το όριο αυτό θα οριστεί σε 20 000 EUR.
Τομείς SCH, VET, ADU
Έως τρία άτομα κατ’ ανώτατο όριο από τον ίδιο οργανισμό αποστολής και δέκα άτομα κατ’ ανώτατο όριο από την ίδια κοινοπραξία κινητικότητας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για να παρακολουθήσουν από κοινού το ίδιο μάθημα.
Κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο μάθημα ανά Σχέδιο.

## Slide 9
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
 | Δραστηριότητα | Σχολική Εκπαίδευση | Εκπαίδευση Ενηλίκων | ΕΕΚ
Εξερχόμενες Κινητικότητες | Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων | - | - | 1 – 10 ημέρες*
 | Συμμετοχή σε ομαδική κινητικότητα εκπαιδευομένων | 2 – 30 ημέρες* | 2 – 30 ημέρες* | 2 – 30 ημέρες*
 | Συμμετοχή σε σύντομης διάρκειας κινητικότητες | 10 – 29 ημέρες* | 2 – 29 ημέρες* | 10 - 89 ημέρες***
 | Συμμετοχή σε μεγάλης διάρκειας κινητικότητες | 30 – 365 ημέρες* | 30 – 365 ημέρες* | 90 – 365 ημέρες** (ErasmusPro)
ΕΕΚ: οι κινητικότητες σύντομης/μεγάλης διάρκειας πραγματοποιούνται σε παρόχους ΕΕΚ, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς ενεργούς στον πεδίο της ΕΕΚ/της αγοράς εργασίας. Οι ομαδικές κινητικότητες πραγματοποιούνται σε παρόχους ΕΕΚ, αλλά συχνά περιλαμβάνουν και κατάρτιση στο χώρο εργασίας με τη μορφή τοποθέτησης σε μία επιχείρηση
*Διάρκεια φυσικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να συνδυαστούν με επιπλέον διαδικτυακές δραστηριότητες (“blended activities”)
** Για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες η ελάχιστη διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι 2 -29 ημέρες
***

## Slide 10
Για την ΕΕΚ και ΣΕ, όσον αφορά τους συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, η βραχυχρόνια κινητικότητα μαθητών/εκπαιδευομένων μπορεί να οργανωθεί με ελάχιστη διάρκεια 2 ημέρες.
Για τον τομέα της ΕΕΚ, οι κινητικότητες σύντομης / μεγάλης διάρκειας πραγματοποιούνται σε παρόχους ή/και επιχειρήσεις ΕΕΚ. Έμφαση για κατάρτιση στο χώρο εργασίας με τη μορφή τοποθέτησης σε μία επιχείρηση.
Η βασική διαφορά μεταξύ ΟΜΑΔΙΚΗΣ και ΑΤΟΜΙΚΗΣ κινητικότητας έγκειται στο συλλογικό ή ατομικό πρόγραμμα μάθησης και στο ύψος των οργανωτικών εξόδων
Ομαδική κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ, εάν η δραστηριότητα οργανώνεται σε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή σε συνεργασία με αυτό.
Στις ομαδικές δραστηριότητες πρέπει να συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι από τουλάχιστον
δύο κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.
Διευκρινίσεις – Κινητικότητα Εκπαιδευομένων

## Slide 11
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Σύντομες επισκέψεις (1-2 μέρες) σε έναν υποψήφιο οργανισμό υποδοχής
Μέχρι 3 άτομα ανά επίσκεψη και μέχρι 1 επίσκεψη ανά οργανισμό
Για διασφάλιση της ποιότητας των επερχόμενων κινητικοτήτων ή τη διευκόλυνση νέας συνεργασίας με κάποιον οργανισμό υποδοχής
Αξιοποιούνται συνήθως πριν από κινητικότητες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και μακράς διάρκειας κινητικότητες
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Μέλη του προσωπικού
Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες που θα συμμετάσχουν στην κινητικότητα που θα συνδεθεί με τον εν λόγω οργανισμό φιλοξενίας
Εκπαιδευόμενοι σε μεγάλης διάρκειας κινητικότητες που θα πραγματοποιηθούν στον εν λόγω οργανισμό φιλοξενίας
Δεν αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά

## Slide 12
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 – 30 μέρες
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 – 29 μέρες
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
30 – 365 μέρες
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ο εγκεκριμένος οργανισμός λειτουργεί ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
1. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
(Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικοί, Εμπειρογνώμονες σε θέματα χάραξης πολιτικής ή άλλοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες από το εξωτερικό για βελτίωση της εκπαίδευσης στον ΟΥ -> ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)
2 – 60 ημέρες
2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Συμμετέχοντες εγγεγραμμένοι σε Προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε καριέρα εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτή ή προσφάτως απόφοιτοι τέτοιων Προγραμμάτων)
10 – 365 ημέρες
! Προβλέπονται οργανωτικά έξοδα για τον δικαιούχο οργανισμό.
Διαμονή και διατροφή καλύπτονται είτε από τον οργανισμό αποστολής είτε από τον οργανισμό υποδοχής.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

## Slide 13
Χώρες που μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του Προγράμματος:
  27 Χώρες – Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Τρίτες Χώρες, συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα:
  Ισλανδία
  Λίχτενστάιν
  Νορβηγία
  Τουρκία
  Βόρεια Μακεδονία
  Σερβία
Β) Χώρες που μπορούν να συμμετέχουν σε κάποιες μόνο Δράσεις:
  Τρίτες Χώρες, μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα: Λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και όταν είναι αποδεδειγμένα προς το συμφέρον της Ένωσης
! Το Η.Β. θεωρείται τρίτη χώρα, μη συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα
(Λειτουργεί ως χώρα υποδοχής μόνο στην περίπτωση της διεθνούς κινητικότητας, στα πλαίσια
σχεδίων ΒΔ1 ΕΕΚ)
ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

## Slide 14
Εξεύρεση Οργανισμών Υποδοχής
Εξειδικευμένες πλατφόρμες ανά τομέα (European School Education Platform, EPALE)
eTwinning:www.etwinning.net ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας eTwinning https://idep.org.cy/etwinning/
Erasmus+ Projects Results Platform
Προσωπικές επαφές από προηγούμενες συμμετοχές στο Πρόγραμμα
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες
! Οι Supporting Organizations ΔΕΝ είναι Οργανισμοί Υποδοχής (Δεν υπογράφουν έντυπα του Προγράμματος)
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

## Slide 15
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
(ΚΑ121)

## Slide 16
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (1)
Βάσει μοναδιαίου κόστους
(unit costs)
Βάσει πραγματικών εξόδων
(real costs)
ΑΡΧΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσό της χρηματοδότησης ενδέχεται
να μην καλύπτει το 100%
των πραγματικών εξόδων του σχεδίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
Ποσοστό επί των
πραγματικών εξόδων
Προκαθορισμένο ποσό ανάλογα με τη δραστηριότητα, τον συμμετέχοντα και άλλους παράγοντες

## Slide 17
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (2)
Βάσει μοναδιαίου κόστους
  Οργανωτικά έξοδα
  Ταξιδιωτικά έξοδα
  Έξοδα ατομικής στήριξης (διαβίωσης)
  Γλωσσική στήριξη
  Δίδακτρα σεμιναρίων
  Προπαρασκευαστικές επισκέψεις
  Στήριξη συμπερίληψης για τον οργανισμό
Βάσει πραγματικών εξόδων
  Στήριξη συμπερίληψης για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες & τους συνοδούς τους: 100% των επιλέξιμων δαπανών
  Έκτακτες δαπάνες:
  Δαπάνες οικονομικής εγγύησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών
  Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών
  Θεώρηση (visa) και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις: 100 % των επιλέξιμων δαπανών

## Slide 18
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (3)
Έξοδα που συνδέονται με την προετοιμασία/υλοποίηση/προώθηση των κινητικοτήτων και του σχεδίου, και δεν καλύπτονται από άλλη κατηγορία εξόδων.
Το κονδύλι καθορίζεται βάσει του τύπου δραστηριότητας και του συμμετέχοντα.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
100 ΕΥΡΩ
ανά συμμετέχοντα
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΕΕΚ)
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ COURSES AND TRAINING
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
350 ΕΥΡΩ
ανά συμμετέχοντα
*200 ΕΥΡΩ από τον 101 συμ.
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
500 ΕΥΡΩ
ανά συμμετέχοντα
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΕΚ)
! Συνοδοί και συμμετέχοντες σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις δεν υπολογίζονται για οργανωτικά έξοδα

## Slide 19
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (4)
Καλύπτουν το κόστος του ταξιδιού μετ’ επιστροφής συμμετεχόντων και συνοδών στις κινητικότητες (ένα ποσό για ολόκληρο το ταξίδι). Οι τιμές είναι οι ίδιες για προσωπικό και για εκπαιδευόμενους.
100 – 499 ΧΛΜ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
211 ΕΥΡΩ
500 – 1999 ΧΛΜ
309 ΕΥΡΩ
2000 – 2999 ΧΛΜ
395 ΕΥΡΩ
3000 – 3999 ΧΛΜ
580 ΕΥΡΩ
4000 – 7999 ΧΛΜ
1188 ΕΥΡΩ
≤ 8000 ΧΛΜ
1735ΕΥΡΩ
10-99 ΧΛΜ
28 ΕΥΡΩ
Η απόσταση υπολογίζεται από τον οργανισμό αποστολής προς τον οργανισμό υποδοχής μέσω του Distance Calculator

## Slide 20
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (5)
Διάρκεια δραστηριότητας + 2 μέρες ταξιδιού (προαιρετικά) Χ Ημερήσιο ποσό ανά συμμετέχοντα
Οι επιλέξιμες χώρες υποδοχής χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.
Ποσό βάσει κατηγορίας, ανά μέρα και ανά συμμετέχοντα.
Μετά τη 15η μέρα ο οργανισμός λαμβάνει το 70% του ποσού.
ΕΞΟΔΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1:
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία
Ημερήσιο ποσό για εκπαιδευομένους
VET&ADU
ΟΜΑΔΑ 2:
Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία
ΟΜΑΔΑ 3:
  Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία
Ημερήσιο ποσό για προσωπικό / συνοδό
169 ΕΥΡΩ
127 ΕΥΡΩ
191 ΕΥΡΩ
93 ΕΥΡΩ
110 ΕΥΡΩ
148 ΕΥΡΩ
Ημερήσιο ποσό για μαθητές
SCH
85 ΕΥΡΩ
74 ΕΥΡΩ
64 ΕΥΡΩ

## Slide 21
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (6)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Για εκπαιδεύσεις και προγράμματα κατάρτισης
80 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα (με μέγιστο αριθμό 10 μέρες)
Μέγιστο ποσό 800 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα ανά σχέδιο
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαβίωσης για όλη τη διάρκεια της επίσκεψης
680 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για εκμάθηση γλώσσας για κινητικότητες προσωπικού σε σκιώδη εργασία, σε άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας ή εκπαιδευομένων σε βραχύχρονη ή μακροχρόνια κινητικότητα και εάν η γλώσσα ή το απαιτούμενο επίπεδο της δεν υπάρχουν στο OLS ή εάν ο συμμετέχοντας είναι με λιγότερες ευκαιρίες
150 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
125 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα που ανήκει στην κατηγορία ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (προσωπικό και εκπαιδευόμενοι/ μαθητές)
+150 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα σε μακρόχρονη κινητικότητα

## Slide 22
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (7)
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
100% κάλυψη των επιπλέον εξόδων για τον συμμετέχοντα με λιγότερες ευκαιρίες και τον συνοδό του, που δεν καλύπτονται από ταξιδιωτικά ή/και έξοδα διαβίωσης
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
80% των πραγματικών εξόδων
Για ακριβά ταξίδια (για το προσωπικό, εκπαιδευόμενους και συνοδούς), όταν η μοναδιαία χρηματοδότηση για ταξιδιωτικά, δεν καλύπτει τουλάχιστον το 70% του πραγματικού κόστους
100% των πραγματικών εξόδων
για θεωρήσεις εισόδου, άδεια διαμονής, εμβολιασμούς
ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, βάσει αποδείξεων:
Στρατηγική του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για την ένταξη και την πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+

## Slide 23
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - OLS
Αποτελεί εργαλείο του Προγράμματος για την εκμάθηση γλωσσών.
Η πρόσβαση γίνεται μέσω του ΕU Academy
Aπαιτείται EU Login Account
Αξιολόγηση πριν την έναρξη του course, στην γλώσσα που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευσή τους.
Helpdesk

## Slide 24
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 25
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Υπογραφή της Συμφωνίας
(σε ισχύ με την υπογραφή του ΙΔΕΠ)
2. Πρώτη προκαταβολή
80% ή 40% της συνολικής επιχορήγησης, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Συμφωνίας
4. Υποβολή Τελικής Έκθεσης
Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης του σχεδίου
5. Τελική Πληρωμή
Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της Τελικής Έκθεσης. Σημείωση: δεν είναι απαραίτητα πως ο οργανισμός θα λάβει το 20%.
ΕΝΑΡΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΛΗΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
3. Periodic Report
Αποτελεί αίτημα για 2η προκαταβολή, στις περιπτώσεις που έχει δοθεί μόνο το 40% ως πρώτη προκαταβολή και νοουμένου ότι έχει δαπανηθεί το 70% της 1ης δόσης.
Με την έγκριση δίδεται το υπόλοιπο 40%
Λιγότερο από 20%
Επιστροφή λεφτών στο ΙΔΕΠ (recovery)

## Slide 26
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΑΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
€€€
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

## Slide 27
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (1)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Συμμόρφωση με Πρότυπα Ποιότητας Ε+
Αξιολόγηση αντίκτυπου δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί
Αξιολόγηση και αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων
Διάχυση αποτελεσμάτων εντός και εκτός του Οργανισμού
Πρακτικές ρυθμίσεις
Μαθησιακά αποτελέσματα
Επιλογή συμμετεχόντων
Κατάρτιση συμφωνιών
Προετοιμασία συμμετεχόντων
Υλοποίηση δραστηριοτήτων
Συνεχής υποστήριξη συμμετέχοντα από τον Οργανισμό
Μορφή δραστηριοτήτων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ανάθεση καθηκόντων

## Slide 28
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (2) – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ενημερώστε το προσωπικό του οργανισμού για το Σχέδιο, τους στόχους του κλπ – Ιστοσελίδα
Ορίστε ομάδα διαχείρισης του σχεδίου (ομάδα Erasmus), τον συντονιστή της ομάδας και τους ρόλους του κάθε ατόμου
Βάσει των στόχων του σχεδίου, αποφασίστε ποιοι τύποι δραστηριοτήτων θα φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα
Δημιουργήστε ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά ορόσημα του σχεδίου.
Στον σχεδιασμό σας, εντάξετε τις δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης.
Βεβαιωθείτε ότι στον σχεδιασμό σας λαμβάνεται υπόψη τα E+ Quality Standards

## Slide 29
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (3) – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Εντοπίστε τον/ τους οργανισμούς υποδοχής και επικοινωνήστε μαζί τους. Καταρτίστε από κοινού πρόγραμμα εργασιών. Ορίστε τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε δραστηριότητας.
Καθορίστε δίκαιη και διαφανή διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων. Θέστε αντικειμενικά κριτήρια πριν την επιλογή.
Προχωρήστε στις πρακτικές ρυθμίσεις πριν την κινητικότητα: Μετακινήσεις, διαμονή, ασφάλιση κλπ
Υπογράψτε τις απαιτούμενες συμφωνίες και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα
Ορίστε άτομα επαφής από κάθε οργανισμό και ενημερώστε τους συμμετέχοντες.
Προετοιμάστε κατάλληλα τον συμμετέχοντα: Γλωσσική, πολιτισμική, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλπ.
Καταχώρηση κινητικοτήτων στο εργαλείο διαχείρισης Beneficiary Module (πριν την υλοποίηση τους)
! Συμμόρφωση με Ε+ Quality Standards και Πρότυπα Ποιότητας Σεμιναρίων για τη ΒΔ1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

## Slide 30
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (4) – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Υλοποιήστε τις δραστηριότητες βάσει του σχεδιασμού σας
Eπίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν
Συνεχής υποστήριξη συμμετέχοντα από τον Οργανισμό. Ο οργανισμός αποστολής επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες και τον οργανισμό υποδοχής για:
λήψη ανατροφοδότησης
αναπροσαρμογή του προγράμματος δραστηριοτήτων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
Ορίστε υπεύθυνο άτομο που θα υποστηρίζει τον συμμετέχοντα και θα λειτουργεί ως μέντορας για τη διασφάλιση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

## Slide 31
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (5) – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν αποδεικτικά ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητας.
Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων. Συστήνεται η έκδοση του Europass Mobility.
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων κινητικότητας στον οργανισμό.
Διάχυση αποτελεσμάτων εκτός του οργανισμού.
Συμπλήρωση Participant survey εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της κινητικότητας– Beneficiary Module. Η συμπλήρωση & υποβολή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για παροχή της χρηματοδότησης από την ΕΥ.
Αρχειοθέτηση: Συμφωνίες, αντίγραφα αποδεικτικών που απαιτούνται από το Πρόγραμμα, κάρτες επιβίβασης και άλλες αποδείξεις.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

## Slide 32
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (6) – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ των δράσεων ελέγχου και παρακολούθησης είναι η διασφάλιση ποιότητας των κινητικοτήτων και του σχεδίου στην ολότητά του
 Επίτευξη των στόχων και απαιτήσεις Προγράμματος
Παραδείγματα:
Αξιολόγηση της απόδοσης της κάθε κινητικότητας και του σχεδίου σε όλη τη διάρκειά του και στο τέλος (Καλή πρακτική: Να εμπλέκονται όλοι όσοι είχαν κάποιο ρόλο στο σχέδιο)
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων των κινητικοτήτων στις καθημερινές εργασίες του οργανισμού
Μέτρηση αντίκτυπου του σχεδίου
Εντοπισμός βασικών βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν σε επόμενα σχέδια

## Slide 33
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (6) – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τι αξιολογείτε;
Ποιοι θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία;
Ποιες μέθοδοι αξιολόγησης θα είναι πιο αποτελεσματικές;
Σε ποιο χρονικό σημείο πρέπει να λάβει χώρα η αξιολόγηση;
Πώς θα πρέπει να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;

## Slide 34
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (7) – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τι αξιολογείτε;
  Αξιολογείται η κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά αλλά και το σχέδιο στο σύνολό του.
Πότε πρέπει να γίνεται αξιολόγηση;
  Κάθε δραστηριότητα πρέπει να αξιολογείται αμέσως μετά το τέλος της. Μετά το τέλος του σχεδίου, πρέπει να γίνεται συνολική αξιολόγηση του σχεδίου.
Ποιοι πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία αυτή;
  Για να υπάρχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση, πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέρη που είχαν κάποιο ρόλο (συμμετέχοντες, οργανισμός αποστολής / υποδοχής, μέντορες, εκπαιδευτές κλπ.)
Τα πιο κάτω είναι παραδείγματα καλής πρακτικής. Δεν υποχρεούστε να ακολουθήσετε όλα αυτά τα βήματα, αλλά μπορείτε να αξιολογείτε τις δραστηριότητες και το σχέδιο σας με τις διαδικασίες που θεωρείτε πιο κατάλληλες για το δικό σας σχέδιο ή οργανισμό.

## Slide 35
    Φόρμα αξιολόγησης: Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες και άλλους εμπλεκόμενους για να αξιολογήσουν διάφορες πτυχές της κινητικότητας/ δραστηριότητας, καθώς και τον αντίκτυπο της. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν φόρμες σε διαφορετικά στάδια του σχεδίου, ώστε να μπορούν να μετρήσουν καλύτερα την εξέλιξή τους και τις διαφορές κάθε σταδίου.
    Ατομικές συνεντεύξεις: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο εάν έχετε μικρό αριθμό εμπλεκομένων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (8)– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ποιες μέθοδοι αξιολόγησης είναι αποτελεσματικές; Ο
Κάθε οργανισμός μπορεί να επιλέξει τις μεθόδους που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του σχεδίου του, του οργανισμού του κλπ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

## Slide 36
    Καταγράψτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δραστηριότητας.
    Καταγράψτε τον αντίκτυπο που είχε η δραστηριότητα.
    Κοινοποιήστε τα αποτελέσματα στους εμπλεκόμενους (ομάδα διαχείρισης του σχεδίου, διεύθυνση, συμμετέχοντες κλπ.)
    Προσδιορίστε τις βασικές βελτιώσεις που χρειάζεται
    να γίνουν για την επόμενη δραστηριότητα.
    Σε επίπεδο σχεδίου (μετά τη λήξη του), καταγράψτε τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο συνολικά, κοινοποιήστε τα αποτελέσματα, προσδιορίστε βελτιώσεις και αλλαγές
    που χρειάζεται να γίνουν σε επόμενο σχέδιο.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (9) – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Πώς θα αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

## Slide 37
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το προσωπικό απέκτησε θετική στάση για συνεργασίες εκτός του οργανισμού
Βελτιώθηκαν οι ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού
Η διοικητική ομάδα απέκτησε εμπειρία διαχείρισης σχεδίων Ε+
Υλοποιήθηκαν 3 κινητικότητες
Εκπαιδεύτηκαν 3 συμμετέχοντες
Συνεργασία οργανισμού με 2 οργανισμούς υποδοχής
Πραγματοποιήθηκαν 3 εσωτερικές εκπαιδεύσεις προς ενημέρωση του προσωπικού που δεν συμμετείχε σε κινητικότητα
Υιοθετήθηκε 1 νέα διαδικασία για την ενσωμάτωση της αποκτηθείσας γνώσης εντός του οργανισμού
! IMPACTTOOL : Ψηφιακό εργαλείο που υποστηρίζει δικαιούχους σχεδίων Erasmus+ ως προς την παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται.

## Slide 38
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Σχέδιο διάρκειας 15 μηνών)
ΕΝΑΡΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΛΗΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΕΛΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1
ΜΗΝΑΣ 1
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 3
ΜΗΝΑΣ 5
ΜΗΝΑΣ 3
ΜΗΝΑΣ 15
ΜΗΝΑΣ 17
Στάδιο σχεδιασμού
Στάδιο προετοιμασίας
ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2
ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3
Στάδιο
υλοποίησης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

## Slide 39
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΧΥΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παραδείγματα για δράσεις επικοινωνίας:
Εσωτερική ενημέρωση υπόλοιπου προσωπικού / εκπαιδευομένων από τους συμμετέχοντες σε κινητικότητα (σεμινάριο, παρουσίαση, δειγματικό μάθημα κλπ)
Αποτελέσματα κινητικοτήτων, συμπεράσματα σε πλατφόρμες όπως EPALE, Εrasmus+ Project Results Platform , European School Education Platform
Ανακοινώσεις σε ιστοσελίδες πχ εμπλεκόμενων οργανισμών
Ανακοινώσεις σε ΜΚΔ
Εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, εκδόσεις
! Οι δικαιούχοι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να αναγνωρίζουν τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας. Συμβουλευθείτε τον σχετικό Οδηγό για το Ε+.

## Slide 40
4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 41
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Διαδικτυακό εργαλείο για τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων
Επιτρέπει στους δικαιούχους των εγκεκριμένων σχεδίων να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των σχεδίων τους και να τις διαχειρίζονται.
Ενημέρωση για κινητικότητες:
  Αυτόματη δημιουργία του Participant Survey
  Το Participant Survey αποστέλλεται αυτόματα με τη λήξη της κινητικότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες για να δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία και εκπαίδευση που είχαν
  Αυτόματη ενημέρωση προϋπολογισμού με τη καταχώρηση κινητικοτήτων
Συγγραφή τελικής έκθεσης και ανάρτηση σχετικών αποδεικτικών καθώς επίσης και η συγγραφή της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου (Accreditation Progress report).
Πρόσβαση στο ΒΜ για όλα τα Σχέδια που αφορούν στο πρόγραμμα Erasmus+ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχετε μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ and European Solidarity Corps– Single Entry Point
Beneficiary Module
ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

## Slide 42
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πέραν της βασικής συμφωνίας που αποστέλλεται στον κάθε δικαιούχο, μέρος της συμφωνίας επιχορήγησης αποτελούν τα πιο κάτω παραρτήματα:
ANNEX 1 Προϋπολογισμός σχεδίου – Αποστέλλεται με την επιστολή έγκρισης και ξανά με τη Συμφωνία
ΑΝΝΕΧ 2 Ισχύοντες κανονισμοί για τις επιλέξιμες δαπάνες
ΑΝΝΕΧ 3 Ισχύουσες επιλέξιμες δαπάνες / τιμές ανά κατηγορία
ΑΝΝΕΧ 4 Accession Forms for Beneficiaries
ANNEX 5 Specific Rules
ΑΝΝΕΧ 6 Πρότυπα για τις συμφωνίες μεταξύ δικαιούχου και συμμετεχόντων
Agreement between beneficiaries and participants for mobility of individuals
Learning agreement with invited experts
Learning agreement and Europass Mobility Certificate
Learning Programme for group activities
ΑΝΝΕΧ 7 Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
Όλα τα παραρτήματα αποτελούν μέρος της απεσταλμένης Συμφωνίας Επιχορήγησης, αλλά βρίσκονται και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

## Slide 43
5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 44
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1)
Πριν την κινητικότητα (εξαιρούνται οι Προπαρασκευαστικές επισκέψεις)
Agreement between beneficiaries and participants for mobility of individuals : Υπογράφεται μεταξύ του συμμετέχοντα ή γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκων και του νόμιμου εκπροσώπου του οργανισμού αποστολής.
Learning Agreement : Υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού αποστολής, οργανισμού υποδοχής και συμμετέχοντα (+ του γονέα/κηδεμόνα, στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος)
- Μαθησιακά αποτελέσματα
Learning Programme for group activities: Υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού αποστολής, οργανισμού υποδοχής και επικεφαλής της ομαδικής κινητικότητας.
Περιλαμβάνει λίστα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών
Learning Agreement with invited expert: Υπογράφεται μεταξύ του δικαιούχου οργανισμού και του προσκεκλημένου εμπειρογνώμονα
Υποχρεωτικό για όλους
τους τύπους κινητικοτήτων
εκτός της “Invited Expert”.
Για ομαδικές κινητικότητες δεν είναι υποχρεωτικό αλλά συστήνεται
Υποχρεωτικό για όλους
τους τύπους ατομικών κινητικοτήτων
εκτός των: “Invited Expert” (ειδικό έντυπο) και “Courses and Training” (προαιρετικό).
Υποχρεωτικό για ομαδικές
κινητικότητες
Υποχρεωτικό για
“Invited Expert”

## Slide 45
Μετά την κινητικότητα
Europass Mobility Certificate : Υπογράφεται είτε από τον οργανισμό αποστολής είτε από τον οργανισμό υποδοχής. Επιβεβαιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν οριστεί στο Learning Agreement.
Attendance certificate: Δίνεται από τον οργανισμό υποδοχής / τον οργανισμό διοργάνωσης της δραστηριότητας
Στις προπαρασκευαστικές επισκέψεις πρέπει να συνοδεύεται από ατζέντα της συνάντησης.
Participant Survey: Δημιουργείται αυτόματα στο ΒΜ για κάθε κινητικότητα που έχει καταχωρηθεί και έχει ολοκληρωθεί. Αποστέλλεται κατευθείαν στο email του συμμετέχοντα. Συμπληρώνεται διαδικτυακά εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της κινητικότητας. Για τις ομαδικές κινητικότητες συμπληρώνεται μία μόνο έκθεση από τον επικεφαλής συνοδό εκ μέρους όλης της ομάδας
Accompanying Person Certificate: Δυνατότητα παραγωγής του μέσω του ΒΜ για κάθε συνοδό σε ατομική κινητικότητα. Υπογράφεται είτε και από τους δύο εμπλεκόμενους οργανισμούς (αποστολής και υποδοχής) είτε από έναν εξ’ αυτών
Υποχρεωτικό για όλους
τους τύπους κινητικοτήτων
εκτός της ομαδικής
Υποχρεωτικό για τις
προπαρασκευαστικές επισκέψεις
Προαιρετικό για τις υπόλοιπες
δραστηριότητες
Υποχρεωτικό για όλες τις
κινητικότητες εκτός της
“Invited Expert” και “Hosting teacher and educators in training”
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (2)
Υποχρεωτικό για όλες τις
Ατομικές κινητικότητες.

## Slide 46
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (3)
Όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα που αφορούν τις κινητικότητες (εξαιρούνται το Agreement between beneficiaries and participants for mobility of individuals and Learning Agreement with invited expert) συνίσταται να δημιουργούνται μέσω του εργαλείου Beneficiary Module.
Για τη δημιουργία των εγγράφων πρέπει πρώτα να καταχωρηθεί η κινητικότητα μέσα στο Beneficiary Module. Αφού αποθηκεύσετε την κινητικότητα, επιλέγεται το κουμπί «Edit» και πάνω δεξιά θα εμφανιστεί το κουμπί «create document». Ακολούθως επιλέγετε το είδος του εγγράφου που επιθυμείτε να δημιουργήσετε.

## Slide 47
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα πιο πάνω έντυπα αποτελούν δείγματα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι συστήνεται αλλά δεν επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται αυτούσια. Σε κάθε περίπτωση, τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνουν την πληροφόρηση των δειγματικών εντύπων  δεν αφαιρείται ποτέ κείμενο, προαιρετικά προστίθεται κείμενο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (4)
Activity Type | Grant Agreement between beneficiary and participant | Learning Agreement | Europass Mobility Certificate | Learning programme for group activities | Learning Agreement for Invited experts | Attendance certificate | Participant report
Job Shadowing | √ | √ | √ |  |  |  | √
Courses and Training | √ | Συστήνεται | √ |  |  | Συστήνεται | √
Teaching or training assignment | √ | √ | √ |  |  |  | √
Short Term learning mobility | √ | √ | √ |  |  |  | √
Long Term learning mobility | √ | √ | √ |  |  |  | √
Group Learning mobility | Συστήνεται | Δεν εφαρμόζεται |  | √ |  |  | √
Hosting Teachers and Educators in Training | √ | √ | √ |  |  |  | 
Invited Experts | Συστήνεται |  |  |  | √ |  | 
Participation in VET Skills competition | √ |  | √ |  |  |  | √
Preparatory Visits | √ | Δεν εφαρμόζεται |  |  |  | √ | 
Συμπληρώνεται από τον επικεφαλής συνοδό
πρέπει να συμπεριλαμβάνει πλήρη ημερήσια διάταξη

## Slide 48
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ GA – FINANCIAL SUPPORT (ARTICLE 3.4)
3.4 [Option 1 = Ο ΟΑ παραχωρεί στον συμμετέχοντα όλο το ποσό που του αναλογεί ώστε να προγραμματίσει και να διευθετήσει ο ίδιος όλα τα σχετικά έξοδα (στη βάση μοναδιαίου κόστους)
The organisation will provide the participant with the required support in the form of a payment of EUR 1875]
[Option 2 = Ο ΟΑ θα αναλάβει να οργανώσει και να διευθετήσει όλα τα έξοδα εκ μέρους του συμμετέχοντα
The organisation will provide the participant with the required support in the form of direct provision of the needed support services. The organisation will ensure that this direct provision of services will meet the necessary quality and safety standards. ]
[Option 3] = Ο ΟΑ παρέχει μέρος της υποστήριξης με πληρωμή του μοναδιαίου κόστος και μέρος με παροχή υπηρεσιών.
The organisation will provide the participant with the required support in the form of a payment of the following amount [Χ] EUR and in the form of direct provision of [travel/ individual support/ linguistic support/ course fees/ inclusion support]
The organisation will ensure that the direct provision of services will meet the necessary quality and safety standards. ]
Τα ποσά που αναγράφονται στη Συμφωνία είναι αυτά που ορίζει η Πρόσκληση του έτους για το Πρόγραμμα (unit costs)
Τα οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα δεν τα επωμίζεται ο συμμετέχοντας. Εμπίπτουν στην κατηγορία των οργανωτικών εξόδων

## Slide 49
IDEP.ORG.CY – ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων Σχέδια Κινητικότητας Διαπιστευμένων Οργανισμών (ΚΑ121) - 2026

## Slide 50
6. ΑΡΧΕΙΟ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ121

## Slide 51
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (1)
Τήρηση αρχείου στον δικαιούχο οργανισμό με τα έντυπα που αφορούν τις κινητικότητες για:
τουλάχιστον 3 χρόνια για σχέδια με χρηματοδότηση κάτω από 60 000 ΕΥΡΩ
τουλάχιστον 5 χρόνια για σχέδια με χρηματοδότηση ίση ή περισσότερη των 60 000 ΕΥΡΩ
μετά την επιστολή εκκαθάρισης λογαριασμού από το ΙΔΕΠ/κλείσιμο του σχεδίου.
Η συγκεκριμένη υποχρέωση αναγράφεται στην εκάστοτε Συμφωνία Επιχορήγησης.
Μην ξεχνάτε ότι το Σχέδιο δεν είναι ατομικό! Ανήκει στο οργανισμό!
Τηρήστε αρχείο σε υπολογιστή / φάκελο εντός του οργανισμού
Η καλή τήρηση αρχείου βοηθά και άλλους συναδέλφους να αναλάβουν σε περίπτωση μετακίνησής σας.
Διασφαλίζει επίσης τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες σας.
Notes: Η διαδικασία είναι πλεόν ηλεκτρονικά.

## Slide 52
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (2)
Το αρχείο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω:
Κωδικός Αίτησης: 2026-1-CY01-KA121-SCH/VET/ADU-000XXXXXX
ΟΙD Number
Κωδικούς πρόσβασης στις πλατφόρμες ORS και ΒΜ (EU Login Accounts)
Αίτηση
Επιστολή έγκρισης & σημαντική αλληλογραφία
Συμφωνία Επιχορήγησης και Παραρτήματα
Υποστηρικτικά έγγραφα για όλους τους τύπους των κινητικοτήτων (υπογεγραμμένα)
Γραπτές διαδικασίες και κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων

## Slide 53
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (3)
Αποδεικτικά πραγματοποίησης εμβασμάτων στους συμμετέχοντες
Αεροπορικές κάρτες επιβίβασης (screen shot από το APP της αεροπορικής εταιρείας και αποστολή με email από τον κάθε συμμετέχοντα στον συντονιστή του σχεδίου)
Αποδείξεις και τιμολόγια για κάθε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, έξοδα από το κονδύλι των οργανωτικών)
Προαιρετικά: φωτογραφικό υλικό από τις κινητικότητες και άλλες δραστηριότητες
Υπογεγραμμένο έντυπο στο οποίο προσδιορίζεται το όνομα του συμμετέχοντα, η γλώσσα που διδάσκεται, η μορφή και η διάρκεια των παρεχόμενων μαθημάτων ή, σε περίπτωση που η γλωσσική κατάρτιση παρέχεται από τον οργανισμό αποστολής ή υποδοχής: μια δήλωση υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από τον οργανισμό που παρέχει την κατάρτιση, στην οποία προσδιορίζεται το όνομα του συμμετέχοντα, η γλώσσα που διδάσκεται, η μορφή και η διάρκεια της παρεχόμενης γλωσσικής κατάρτισης (Linguistic support)
Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης
Έντυπα που να αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες με βάση την Στρατηγική του ΙΔΕΠ (inclusion support for organisation)
Αποδείξεις πραγματικών εξόδων για επιπλέον ανάγκες των συμμετεχόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (inclusion support for participants)
Το αρχείο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω:

## Slide 54
7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 55
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Δεν επιτρέπεται η αγορά υπηρεσιών από τρίτους οργανισμούς για βασικά κομμάτια υλοποίησης των Σχεδίων.
Τα πιο κάτω είναι ευθύνη του δικαιούχου οργανισμού:
Η επικοινωνία με τους οργανισμούς υποδοχής για το περιεχόμενο της κατάρτισης
Η διευθέτηση του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης
Η συμπλήρωση/υπογραφή συμφωνιών και learning agreements
Η διαχείριση του κονδυλίου
Η αξιολόγηση των κινητικοτήτων
Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της κινητικότητας
Η επικοινωνία και η υποβολή εκθέσεων προς την Εθνική Υπηρεσία
Η διάδοση των αποτελεσμάτων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ –SUPPORTING ORGANISATIONS (1)
Guidance for working with supporting organisations 2021-2027
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εμπλέξετε Υποστηρικτικούς Οργανισμούς και δεν το έχετε ήδη πράξει κατά το στάδιο της αίτησης σας θα πρέπει να ζητηθεί γραπτώς από την Εθνική Υπηρεσία η οποία θα εξετάσει το αίτημα σας και θα ενημερωθείτε ανάλογα

## Slide 56
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα πιο κάτω είναι υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι οργανισμοί υποστήριξης:
Διευθέτηση αεροπορικών εισιτηρίων/ξενοδοχείων/visas/ασφάλειες
Εξεύρεση οργανισμών υποδοχής (όταν αυτό δεν είναι εφικτό από τον ίδιο τον οργανισμό)
  Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες με τoυς suppοrting organisations, στις οποίες θα αναγράφονται:
  τα καθήκοντα προς εκτέλεση
  μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι οργανισμοί
  συνέπειες σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης
  μηχανισμοί ευελιξίας σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής προγραμματισμού για την παροχή υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί
  Σε περίπτωση που προβλέπεται αμοιβή, αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στη συμφωνία
  Ο δικαιούχος οργανισμός παραμένει υπεύθυνος για τα αποτελέσματα
  και την ποιότητα των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ –SUPPORTING ORGANISATIONS (2)

## Slide 57
8. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 58
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ (1)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
Κατά κανόνα, υποβάλλεται εντός 60 ημερών από τη λήξη του Σχεδίου.
Εάν έχετε ολοκληρώσει νωρίτερα τις κινητικότητες σας, μπορείτε να υποβάλετε την έκθεσή σας πριν από τη λήξη του Σχεδίου (νοουμένου ότι τηρείται η ελάχιστη διάρκεια για τον συγκεκριμένο τύπο σχεδίων)
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Beneficiary Module, αφού έχουν υποβληθεί προηγουμένως τα participant surveys. Πρέπει να συνοδεύεται από αποδείξεις για δαπάνες που θα καλυφθούν στη βάση πραγματικών εξόδων (όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά όπως και τα έγγραφα κινητικότητας θα πρέπει να τηρούνται στον ηλεκτρονικό φάκελο που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός και να διατίθενται στην ΕΥ, σε περίπτωση ελέγχου)
Βαθμολογείται. Εάν λάβει βαθμολογία κάτω από 60/100, εφαρμόζεται αποκοπή από την τελική πληρωμή στα οργανωτικά έξοδα.
ΛΗΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ
60 μέρες μετά
την υποβολή
της τελικής έκθεσης
1
3
60
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΕΛΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
60 μέρες μετά
τη λήξη του σχεδίου
60

## Slide 59
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ (2)
ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ:
Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης ή και αργότερα στη περίπτωση που η τελική έκθεση παρουσιάζει ελλείψεις.
Το τελικό ποσό επιχορήγησης καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν και βάσει του ποσοστού απορρόφησης της συνολικής επιχορήγησης. To τελικό ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αναγράφεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης.
Ενδεχόμενη μείωση της τελικής πληρωμής λόγω:
  μη επιλέξιμων κινητικοτήτων
  πλημμελούς ή μερικής ή καθυστερημένης εφαρμογής του Σχεδίου (μπορεί να διαπιστωθεί από την Εθνική Υπηρεσία βάσει της τελικής έκθεσης που υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής πηγής, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων των συμμετεχόντων, επισκέψεων παρακολούθησης, εκθέσεων διαπίστευσης, επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από την Εθνική Υπηρεσία κ.ά.)
  μη υποβολής των απαραίτητων εγγράφων / στοιχείων
  χαμηλής βαθμολογίας τελικής έκθεσης
  μη τήρησης των προτύπων ποιότητας Εrasmus
  δόλου/απάτης
  παραβιάσεων συγκεκριμένων άρθρων της Συμφωνίας
0

## Slide 60
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ (3)
ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ:
Ενδεχόμενο επιστροφής ποσού που έχει δοθεί ως προκαταβολή:
  Σε περίπτωση που οι επιλέξιμες δραστηριότητες καλύπτουν ποσό λιγότερο του 80% του συνολικού ποσού
Οι καταθέσεις γίνονται πάντα στον λογαριασμό του οργανισμού, που είναι παράρτημα της ΣΕ. Σε περίπτωση αλλαγής να ενημερώνεται η ΕΥ και να επικαιροποιείται το ORS.
0

## Slide 61
9. ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 62
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΛΛΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αλλαγή συντονιστή έργου
Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου
Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας του οργανισμού
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Αλλαγή τραπεζικών στοιχείων
(απαιτείται επίσης ενημέρωση του ORS)
Μετακινήσεις κονδυλίων με τροποποίηση  Budget flexibility (— Article 5.5); With regard to Article 5.5, an amendment is required if budget transfers from budget category Inclusion support for participants exceed 15% of the total funds in that category.
Αλλαγή στη διάρκεια του σχεδίου με μέγιστη συνολική διάρκεια 24 μήνες
Τροποποιήσεις στη σύνθεση της κοινοπραξίας (εάν υπάρχει)
Απαιτείται αλλαγή και στο σύστημα ORS

## Slide 63
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ- ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:
Παράταση της διάρκειας συμφωνίας σε 24 μήνες
Αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης (εάν και εφόσον η ΕΥ διαθέτει αναξιοποίητα κονδύλια)
Αίτημα επιστροφής μέρους της χορηγηθείσας χρηματοδότησης (έσχατη λύση, σαφής αιτιολόγηση)
Αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση στη κατηγορία “exceptional costs” και “inclusion support for participants”
Σημαντική Σημείωση: Αναμένεται ότι ως Διαπιστευμένοι οργανισμοί θα αξιοποιήσετε όλες τις δυνατές λύσεις για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σας και για τη πλήρη απορρόφηση της χρηματοδότησης που σας έχει δοθεί. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε θα προσμετρήσει αρνητικά κατά την αξιολόγησή σας και ενδέχεται να επηρεάσει τη χρηματοδότηση σας σε μελλοντικές προσκλήσεις.

## Slide 64
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
Για αλλαγές στον αριθμό, το είδος και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων δεν απαιτείται τροποποίηση της Συμφωνίας, δεδομένου ότι αυτές συνεχίζουν να συμβάλλουν με ποιοτικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου και ότι δεν παραβιάζεται ο κανόνας για Budget flexibility (— Article 5.5)
Προτού προβείτε σε μία τέτοια αλλαγή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό της Δράσης, για να επιβεβαιώσετε ότι δεν παραβιάζεται κάποιους από τους κανονισμούς της

## Slide 65
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
Για τις αλλαγές που απαιτούν τροποποίηση της Συμφωνίας, αποστέλνεται γραπτό αίτημα προς το ΙΔΕΠ, πριν από τη διεξαγωγή της δραστηριότητας που αφορά η τροποποίηση
Το ΙΔΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ένα αίτημα για τροποποίηση, εάν δεν το θεωρήσει επαρκώς αιτιολογημένο

## Slide 66
10. ΕΛΕΓΧΟΙ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΑ121)

## Slide 67
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Final report check: Έλεγχος τελικής έκθεσης
On-the-spot check during & after the project implementation: Διενεργείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή/ και μετά το τέλος του, ώστε η EY να επαληθεύει άμεσα την πραγματοποίηση και την επιλεξιμότητα όλων των δραστηριοτήτων
System Check: Έλεγχος για διαπίστωση συμμόρφωσης του δικαιούχου σχετικά με τις δεσμεύσεις και τα πρότυπα εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+. Ελέγχονται περισσότερα από ένα Σχέδια του δικαιούχου, κάποια ανοικτά και κάποια κλειστά.
Desk check: Έλεγχος υποστηρικτικών αρχείων που διεξάγεται κατά το στάδιο της τελικής έκθεσης ή μετά από την υποβολή της. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει δικαιολογητικά για τις κατηγορίες του προϋπολογισμού που θα ζητηθούν από το ΙΔΕΠ
Monitoring visits: (Δεν αποτελεί έλεγχο). H EY μπορεί να διενεργεί επισκέψεις παρακολούθησης (φυσικές ή διαδικτυακές), οι οποίες έχουν στόχο κυρίως την υποστήριξη
και παροχή συμβουλών στους δικαιούχους.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σημείωση: Ο μόνος έλεγχος που γίνεται σε όλα τα σχέδια είναι το Final Report Check
Οι υπόλοιποι έλεγχοι ενδέχεται να μην γίνουν στον οργανισμό σας.

## Slide 68
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Μέλη του προσωπικού
Συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες
Εκπαιδευόμενοι σε μεγάλης διάρκειας κινητικότητες
Έκθεση περάτωσης- Τελική Έκθεση: Υποβάλλεται με τη λήξη κάθε συμφωνίας επιχορήγησης μαζί με τα Participants survey και τα απαιτούμενα αποδεικτικά και βαθμολογείται με ανώτατη βαθμολογία το 100.
Έκθεση Προόδου σχετικά με τη Διαπίστευση
Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση προόδου τουλάχιστον μια φορά εντός διαστήματος πέντε ετών.
Η έκθεση θα καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται:
η τήρηση των προτύπων ποιότητας του Προγράμματος Erasmus,
η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του Erasmus Plan,
η επικαιροποίηση του Erasmus Plan
*H ΕΥ καθορίζει το χρονικό σημείο κατά το οποίο υποβάλλεται η έκθεση προόδου κάθε οργανισμού και δύναται να αυξηθεί ο αριθμός των εκθέσεων αναλόγως των επιδόσεων του οργανισμού
H Εθνική Υπηρεσία (ΕΥ) μπορεί να διοργανώσει επίσημους ελέγχους, επισκέψεις παρακολούθησης ή άλλες δραστηριότητες για τη παρακολούθηση της προόδου των διαπιστευμένων οργανισμών, τη διασφάλιση των προτύπων ποιότητας και την παροχή στήριξης.

## Slide 69
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σε περιπτώσεις όπου εξακριβωθεί ότι οι οργανισμοί δε σέβονται τους κανονισμούς του Προγράμματος ή τα πρότυπα ποιότητας της Διαπίστευσης για σχέδια ΚΑ121 ή σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Εθνικής Υπηρεσίας, ενδέχεται να ισχύσουν τα ακόλουθα:
Περιορισμός στο επίπεδο χρηματοδότησης
Οι οργανισμοί μπορεί να τεθούν υπό επιτήρηση εάν εντοπιστεί κίνδυνος ανεπαρκούς υλοποίησης
Τερματισμός σχεδίου
Αναστολή Διαπίστευσης (ΚΑ120): Οι οργανισμοί των οποίων η διαπίστευση έχει ανασταλεί δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα πλαίσια της ΒΔ1
Τερματισμός Διαπίστευσης (ΚΑ120): Σε περίπτωση συνεχούς μη συμμόρφωσης, πολύ χαμηλών επιδόσεων ή σε περίπτωση επανειλημμένων ή σημαντικών παραβάσεων των κανόνων.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

## Slide 70
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
GA Annex 2: Applicable rules to eligible costs GA Annex 3: Applicable rates School Education | Adult Education | Vocational Education and Training
GA Annex 4: Accession Forms (if applicable)
GA Annex 5: Specific Rules GA Annex 6: Templates for agreements to be used between beneficiary and participants
Agreement between beneficiaries and participants for mobility of individuals
Learning Agreement
Learning Agreement Complement
Learning Programme for Group Activities (για ομαδικές κινητικότητες εκπαιδευομένων/ μαθητών)
Learning Agreement with invited experts

## Slide 71
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (2)
ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:
Οδηγός Προγράμματος 2026
Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων
Erasmus Quality Standards
Πρότυπα Ποιότητας για σεμινάρια κάτω από τη ΒΔ1
Εργαλεία Εrasmus – Iστοσελίδα ΙΔΕΠ
Εργαλείο υπολογισμού απόστασης Erasmus+ (Distance Calculator)
Στρατηγική του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για την ένταξη και την πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+
Οδηγός για συνεργασίες με υποστηρικτικούς οργανισμούς (supporting organisations) -
EPALE (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη)
European School platform
Erasmus+ Project Results Platform
EU Academy (Πρόσβαση στο εργαλείο Online Linguistic Support)
Οδηγός για επικοινωνία και διάχυση Ε+
IMPACTTOOL (Εργαλείο για μέτρηση αντικτύπου των δραστηριοτήτων / σχεδίων)
Beneficiary Module
Organisation Registration System (ORS)
OID -
EU LOGIN ACCOUNT

## Slide 72: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (EΙΤΑ)
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας (EITA) καθιερώθηκε από το 2021 και αποτελεί ετήσιο θεσμό για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Τα βραβεία EITA και το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (ELL) συμβάλλουν στη στρατηγική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην “ενίσχυση των δεξιοτήτων και του κινήτρου για το εκπαιδευτικό επάγγελμα”. Αναγνωρίζουν επίσης τη συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και τη σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης σχολείων, και φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη.
https://erasmusplus.idep.org.cy/project/evropaiko-vraveio-kainotomou-didaskalias-kai-evropaiko-sima-glosson/

## Slide 73
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ EUROPEAN LANGUAGE LABEL (ELL)
Bραβείο που ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνικών και πρωτοβουλιών στον τομέα της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών, καθώς και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απονέμεται στα πιο καινοτόμα Σχέδια Erasmus+ που έχουν ως πεδίο ενδιαφέροντος την εκμάθηση γλωσσών.
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να αξιολογηθεί το σχέδιο σας για το Βραβείο ELL, θα πρέπει να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας κατά την υποβολή της τελικής σας έκθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο.

## Slide 74
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ERASMUS + and ESC AMBASSADORS
Το ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης έχει ορίσει κάποια άτομα ως Πρεσβευτές των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps. Ρόλος των Πρεσβευτών είναι η προώθηση συγκεκριμένων ευκαιριών που παρέχονται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και European Solidarity Corps σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης μέσω διαφόρων δράσεων.
Αν ενδιαφέρεστε να παρευρεθεί κάποιος Πρεσβευτής στο σχολείο σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το ΙΔΕΠ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

## Slide 75
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μαριάννα Αραούζου
Λειτουργός Προγραμμάτων
Βασικής Δράσης 1
Σχολική Εκπαίδευση (ΚΑ121) και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Τηλέφωνο: (+357) - 22448861
email: maraouzou@idep.org.cy
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αννίτα Παφίτη
Λειτουργός Προγραμμάτων
Βασικής Δράσης 1
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τηλέφωνο: (+357) - 22448843
email: apafiti@idep.org.cy