## Slide 1
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑ122)

## Slide 2
Ημερίδα παροχής οδηγιών για διαχείριση εγκεκριμένων σχεδίων Μικρής Διάρκειας
Πρόσκληση 2026
Ημερήσια Διάταξη
09:00 – 09:30 Εγγραφές και καφές καλωσορίσματος
09:30 – 11:00 Παρουσίαση Λειτουργού Δράσης για τη Διαχείριση των Σχεδίων της Πρόσκλησης
του 2026
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 12:00 Επίλυση αποριών
12:00 – 12:15 Παρουσίαση καλής πρακτικής από δικαιούχο – κα. Αντριάνα Χαραλάμπους, Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα
12:15 – 12:45 Παρουσίαση από Λειτουργούς ΙΔΕΠ – Θέματα προστασίας προσωπικών
δεδομένων και συχνά ευρήματα σε ελέγχους σχεδίων ΚΑ122

## Slide 3
ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
10
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ122
SUPPORTING ORGANISATIONS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΙ
9

## Slide 4
1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ122
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 5
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Νεοεισερχόμενοι / Οργανισμοί που θέλουν να υλοποιήσουν μικρής εμβέλειας σχέδια
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
6-18 μήνες
30 συμμετέχοντες ανά σχέδιο, εξαιρουμένων των συνοδών και των συμμετεχόντων σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις
Συνάφεια με τους στόχους του οργανισμού, όπως περιγράφονται στην αίτηση

## Slide 6
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ
Συνδυασμός φυσικής και εικονικής (διαδικτυακής) κινητικότητας
ΜΕΙΚΤΕΣ
!Η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια των δραστηριοτήτων,
όπως αυτή ορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος,
αφορά μόνο το φυσικό κομμάτι των δραστηριοτήτων
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
Ο δικαιούχος oργανισμός λειτουργεί
ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
Ο δικαιούχος οργανισμός λειτουργεί
ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
ΦΥΣΙΚΕΣ
Πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων
ΦΥΣΙΚΕΣ

## Slide 7
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 | Δραστηριότητα | Σχολική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Εξερχόμενες Κινητικότητες | Σκιώδης Εργασία (Job shadowing) | 2 – 60 ημέρες*
 | Άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας (Teaching or training assignment) | 2 – 365 ημέρες*
 | Συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης (courses & training) | 2 – 10 ημέρες*
Ο οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη σχέση του με το προσωπικό που συμμετέχει σε κινητικότητες
(payroll/συμβόλαιο εργοδότησης κτλ.)
* Διάρκεια φυσικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να συνδυαστούν με επιπλέον διαδικτυακές δραστηριότητες (“blended activities”)

## Slide 8
Η επιλογή των «σεμιναρίων και καταρτίσεων» είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτητή. Εντούτοις, ειδικά σχεδιασμένα πρότυπα ποιότητας βοηθούν τους αιτητές να επιλέξουν τους κατάλληλους παρόχους τέτοιων σεμιναρίων.
Τα συνέδρια, οι εκθέσεις και οι διαλέξεις δεν θεωρούνται επιλέξιμες δραστηριότητες. Τα συνέδρια/εκδηλώσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε δομημένη κατάρτιση, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, ανταλλαγή πρακτικών με συναδέλφους.
Σχέδια με συνολική επιχορήγηση έως 20 000 EUR μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συνολική επιχορήγησή τους για «σεμινάρια και Κατάρτιση». Σχέδια με συνολική επιχορήγηση από 20 001 έως 40 000 EUR μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως 20 000 EUR, ενώ Σχέδια με συνολική επιχορήγηση άνω των 40 000 EUR μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 50% της συνολικής τους επιχορήγησης  Εξαιρούνται τα σχέδια στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Έως τρία άτομα κατ’ ανώτατο όριο από τον ίδιο οργανισμό αποστολής μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα το ίδιο σεμινάριο.
Κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο σεμινάριο ανά σχέδιο.
Διευκρινίσεις που αφορούν τον τύπο δραστηριότητας «Σεμινάρια και Κατάρτιση»

## Slide 9
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ/ΜΑΘΗΤΩΝ
 | Δραστηριότητα | Σχολική Εκπαίδευση | Εκπαίδευση Ενηλίκων | ΕΕΚ
Εξερχόμενες Κινητικότητες | Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων | - | - | 1 – 10 ημέρες*
 | Συμμετοχή σε ομαδική κινητικότητα εκπαιδευομένων | 2 – 30 ημέρες* | 2 – 30 ημέρες* | 2 – 30 ημέρες*
 | Συμμετοχή σε σύντομης διάρκειας κινητικότητες | 10 – 29 ημέρες** | 2 – 29 ημέρες* | 10 - 89 ημέρες***
 | Συμμετοχή σε μεγάλης διάρκειας κινητικότητες | 30 – 365 ημέρες* | 30 – 365 ημέρες* | 90 – 365 ημέρες* (ErasmusPro)
*Διάρκεια φυσικής κινητικότητας.
** Για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες η κινητικότητα μπορεί να είναι 2 – 29 ημέρες
*** Για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες η κινητικότητα μπορεί να είναι 2 - 89 ημέρες
ΕΕΚ: οι κινητικότητες σύντομης/μεγάλης διάρκειας πραγματοποιούνται σε παρόχους ΕΕΚ, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς ενεργούς στον πεδίο της ΕΕΚ/της αγοράς εργασίας. Οι ομαδικές κινητικότητες πραγματοποιούνται σε παρόχους ΕΕΚ, αλλά συχνά περιλαμβάνουν και κατάρτιση στο χώρο εργασίας με τη μορφή τοποθέτησης σε μία επιχείρηση

## Slide 10
Για την ΕΕΚ και ΣΕ, όσον αφορά τους συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, η βραχυχρόνια κινητικότητα μαθητών/εκπαιδευομένων μπορεί να οργανωθεί με ελάχιστη διάρκεια 2 ημέρες.
Για τον τομέα της ΕΕΚ, οι κινητικότητες σύντομης / μεγάλης διάρκειας πραγματοποιούνται σε παρόχους ή/και επιχειρήσεις ΕΕΚ. Έμφαση για κατάρτιση στο χώρο εργασίας με τη μορφή τοποθέτησης σε μία επιχείρηση.
Η βασική διαφορά μεταξύ ΟΜΑΔΙΚΗΣ και ΑΤΟΜΙΚΗΣ κινητικότητας έγκειται στο συλλογικό ή ατομικό πρόγραμμα μάθησης και στο ύψος των οργανωτικών εξόδων
Ομαδική κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ, εάν η δραστηριότητα οργανώνεται σε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή σε συνεργασία με αυτό.
Στις ομαδικές δραστηριότητες πρέπει να συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι από τουλάχιστον
δύο κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.
Διευκρινίσεις – Κινητικότητα Εκπαιδευομένων

## Slide 11
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Σύντομες επισκέψεις (1-2 μέρες) σε έναν υποψήφιο οργανισμό υποδοχής
Μέχρι 3 άτομα ανά επίσκεψη και μέχρι 1 επίσκεψη ανά οργανισμό υποδοχής
Για διασφάλιση της ποιότητας των επερχόμενων κινητικοτήτων ή τη διευκόλυνση νέας συνεργασίας με κάποιον οργανισμό υποδοχής
Αξιοποιούνται συνήθως πριν από κινητικότητες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και μακράς διάρκειας κινητικότητες
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Μέλη του προσωπικού, κατά κανόνα
Συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες
Εκπαιδευόμενοι σε μεγάλης διάρκειας κινητικότητες
Δεν αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά

## Slide 12
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 – 30 μέρες
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 – 29 μέρες
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
30 – 365 μέρες
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ο εγκεκριμένος οργανισμός λειτουργεί ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
1. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
(Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικοί, Εμπειρογνώμονες σε θέματα χάραξης πολιτικής ή άλλοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες από το εξωτερικό για βελτίωση της εκπαίδευσης στον Οργανισμό Υποδοχής)
2 – 60 μέρες
2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
(Τα άτομα που μπορούν να επωφεληθούν είναι φοιτητές ή πρόσφατοι απόφοιτοι πανεπιστημίων που προορίζονται να γίνουν εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικοί)
10 – 365 μέρες*
* Προβλέπονται οργανωτικά έξοδα για τον δικαιούχο οργανισμό.
Διαμονή και διατροφή καλύπτονται είτε από τον οργανισμό αποστολής είτε από τον οργανισμό υποδοχής.

## Slide 13
Χώρες που μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του Προγράμματος:
  27 Χώρες – Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Τρίτες Χώρες, συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα:
  Ισλανδία
  Λίχτενστάιν
  Νορβηγία
  Τουρκία
  Βόρεια Μακεδονία
  Σερβία
Πλατφόρμες εξεύρεσης οργανισμών υποδοχής:
European School Education Platform, EPALE και Erasmus+ Project Results Platform
ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

## Slide 14
Εξεύρεση Οργανισμών Υποδοχής
Εξειδικευμένες πλατφόρμες ανά τομέα (European School Education Platform, EPALE)
eTwinning:www.etwinning.net ή επικοινωνήστε με την ομάδα του eTwinning στο ΙΔΕΠ https://idep.org.cy/etwinning/
Erasmus+ Projects Results Platform
Προσωπικές επαφές από προηγούμενες συμμετοχές στο Πρόγραμμα
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες
! Οι Supporting Organizations ΔΕΝ είναι Οργανισμοί Υποδοχής (Δεν υπογράφουν έντυπα του Προγράμματος)
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Notes: Ο κατάλογος σεμιναρίων που βρισκόταν στην Πλατφόρμα ESEP έχει απενεργοποιηθεί και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την ΕΕ για το αν θα επανέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο.
Οι υποστηρικτικοί οργανισμοί πρέπει να υπογράφουν συμφωνία με τον δικαιούχο οργανισμό, παρά το γεγονός ότι δεν βάζουν υπογραφές στα Grant Agreements, Learning Agreements και Europass mobility Certificates (έντυπα Προγράμματος).

## Slide 15
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 16
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (1)
Βάσει μοναδιαίου κόστους
(unit costs)
Βάσει πραγματικών εξόδων
(real costs)
ΑΡΧΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσό της χρηματοδότησης ενδέχεται
να μην καλύπτει το 100%
των πραγματικών εξόδων του σχεδίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
Ποσοστό επί των
πραγματικών εξόδων
Προκαθορισμένο ποσό, ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας, τη διάρκειά της και άλλους παράγοντες

## Slide 17
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (2)
Βάσει μοναδιαίου κόστους
  Οργανωτικά έξοδα
  Ταξιδιωτικά έξοδα
  Έξοδα ατομικής στήριξης (διαβίωσης)
  Γλωσσική στήριξη
  Δίδακτρα σεμιναρίων
  Προπαρασκευαστικές επισκέψεις
  Στήριξη συμπερίληψης για τον οργανισμό
Βάσει πραγματικών εξόδων
  Στήριξη συμπερίληψης για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες & τους συνοδούς τους: 100% των επιλέξιμων δαπανών
  Έκτακτες δαπάνες:
  Δαπάνες οικονομικής εγγύησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών
  Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών
  Θεώρηση (visa) και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις: 100 % των επιλέξιμων δαπανών

## Slide 18
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (3)
Έξοδα που συνδέονται με την προετοιμασία/υλοποίηση/προώθηση των κινητικοτήτων και του σχεδίου, και δεν καλύπτονται από άλλη κατηγορία εξόδων.
Το κονδύλι καθορίζεται βάσει του τύπου δραστηριότητας και του συμμετέχοντα.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
100 ΕΥΡΩ
ανά συμμετέχοντα
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΕΕΚ)
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ COURSES AND TRAINING
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
350 ΕΥΡΩ
ανά συμμετέχοντα
*200 ΕΥΡΩ από τον 101 συμ.
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
500 ΕΥΡΩ
ανά συμμετέχοντα
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
! Συνοδοί και συμμετέχοντες σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις δεν υπολογίζονται για οργανωτικά έξοδα

## Slide 19
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (4)
Καλύπτουν το κόστος του ταξιδιού, μετ’ επιστροφής, συμμετεχόντων και συνοδών στις κινητικότητες (ένα ποσό για ολόκληρο το ταξίδι). Οι τιμές είναι οι ίδιες για προσωπικό και για εκπαιδευομένους.
100 – 499 ΧΛΜ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
211 ΕΥΡΩ
500 – 1999 ΧΛΜ
309 ΕΥΡΩ
2000 – 2999 ΧΛΜ
395 ΕΥΡΩ
3000 – 3999 ΧΛΜ
580 ΕΥΡΩ
4000 – 7999 ΧΛΜ
1188 ΕΥΡΩ
≤ 8000 ΧΛΜ
1735 ΕΥΡΩ
10-99 ΧΛΜ
28 ΕΥΡΩ
Η απόσταση υπολογίζεται από τον οργανισμό αποστολής προς τον οργανισμό υποδοχής μέσω του Distance Calculator (από πόλη σε πόλη)

## Slide 20
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (5)
Διάρκεια δραστηριότητας σε ημέρες + 2 μέρες ταξιδιού (προαιρετικά) Χ Ημερήσιο ποσό ανά συμμετέχοντα
Οι επιλέξιμες χώρες υποδοχής χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.
Μετά τη 15η μέρα ο οργανισμός λαμβάνει το 70% του ημερήσιου ποσού.
ΕΞΟΔΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1:
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία
Ημερήσιο ποσό για εκπαιδευομένους
VET&ADU
ΟΜΑΔΑ 2:
Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία
ΟΜΑΔΑ 3:
  Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία
Ημερήσιο ποσό για προσωπικό / συνοδό
169 ΕΥΡΩ
127 ΕΥΡΩ
191 ΕΥΡΩ
93 ΕΥΡΩ
110 ΕΥΡΩ
148 ΕΥΡΩ
Ημερήσιο ποσό για μαθητές
SCH
85 ΕΥΡΩ
74 ΕΥΡΩ
64 ΕΥΡΩ

## Slide 21
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (6)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Για εκπαιδεύσεις και προγράμματα κατάρτισης
80 ΕΥΡΩ ημερησίως ανά συμμετέχοντα(με μέγιστο αριθμό 10 μέρες)
Μέγιστο ποσό 800 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα ανά σχέδιο
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαβίωσης για όλη τη διάρκεια της επίσκεψης
680 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για εκμάθηση γλώσσας για κινητικότητες προσωπικού σε σκιώδη εργασία, σε άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας ή εκπαιδευομένων σε βραχύχρονη ή μακροχρόνια κινητικότητα και μόνο εάν η γλώσσα ή το απαιτούμενο επίπεδο της δεν υπάρχουν στο OLS ή εάν ο συμμετέχοντας είναι με λιγότερες ευκαιρίες
150 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
125 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα που ανήκει στην κατηγορία ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (προσωπικό και εκπαιδευόμενοι/ μαθητές)
+150 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα σε μακρόχρονη κινητικότητα

## Slide 22
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (7)
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
100% κάλυψη των επιπλέον εξόδων για τον συμμετέχοντα με λιγότερες ευκαιρίες και τον συνοδό του, που δεν καλύπτονται από ταξιδιωτικά ή/και έξοδα διαβίωσης
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
80% των πραγματικών εξόδων
Για ακριβά ταξίδια (για το προσωπικό, εκπαιδευομένους και συνοδούς), όταν η μοναδιαία χρηματοδότηση για ταξιδιωτικά έξοδα, δεν καλύπτει τουλάχιστον το 70% του πραγματικού κόστους
100% των πραγματικών εξόδων
για θεωρήσεις εισόδου, άδεια διαμονής, εμβολιασμούς
ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, βάσει αποδείξεων:
Στρατηγική του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για την ένταξη και την πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+

## Slide 23
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - OLS
Αποτελεί εργαλείο του Προγράμματος για την εκμάθηση γλωσσών.
Η πρόσβαση γίνεται μέσω του ΕU Academy
Aπαιτείται EU Login Account
Αξιολόγηση πριν την έναρξη του course, στην γλώσσα που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση
Helpdesk

## Slide 24
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 25
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Υπογραφή της Συμφωνίας
(σε ισχύ με την υπογραφή του ΙΔΕΠ)
2. Πρώτη προκαταβολή
80% ή 40% της συνολικής επιχορήγησης, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Συμφωνίας
4. Υποβολή Τελικής Έκθεσης
Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης του σχεδίου ή και νωρίτερα νοουμένου ότι τηρείται η ελάχιστη διάρκεια για τον συγκεκριμένο τύπο σχεδίων (μετά τους 6 μήνες)
5. Τελική Πληρωμή
Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της Τελικής Έκθεσης.
Σημείωση: ο οργανισμός ενδέχεται να μην λάβει το 20%.
ΕΝΑΡΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΛΗΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
3. Periodic Report
Αποτελεί αίτημα για 2η προκαταβολή, στις περιπτώσεις που έχει δοθεί μόνο το 40% ως πρώτη προκαταβολή και νοουμένου ότι έχει δαπανηθεί το 70% της 1ης δόσης.
Με την έγκριση δίδεται το υπόλοιπο 40%
Λιγότερο από 20%
Επιστροφή χρημάτων στο ΙΔΕΠ (recovery)

## Slide 26
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Συμμόρφωση με Πρότυπα Ποιότητας Ε+
Αξιολόγηση/Μέτρηση αντίκτυπου δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί
Αξιολόγηση και αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων
Διάχυση αποτελεσμάτων εντός και εκτός του Οργανισμού
Πρακτικές ρυθμίσεις
Μαθησιακά αποτελέσματα
Επιλογή συμμετεχόντων
Κατάρτιση συμφωνιών
Προετοιμασία συμμετεχόντων
Υλοποίηση δραστηριοτήτων (βάσει αρχικού σχεδιασμού)
Συνεχής υποστήριξη συμμετέχοντα από τον Οργανισμό
Μορφή δραστηριοτήτων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ανάθεση καθηκόντων

## Slide 27
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το προσωπικό απέκτησε θετική στάση για συνεργασίες εκτός του οργανισμού
Βελτιώθηκαν οι ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού
Η διοικητική ομάδα απέκτησε εμπειρία διαχείρισης σχεδίων Ε+
Υλοποιήθηκαν 3 κινητικότητες
Εκπαιδεύτηκαν 3 συμμετέχοντες
Πραγματοποιήθηκαν 3 εσωτερικές εκπαιδεύσεις προς ενημέρωση του προσωπικού που δεν συμμετείχε σε κινητικότητα
Υιοθετήθηκε 1 νέα διαδικασία για την ενσωμάτωση της αποκτηθείσας γνώσης εντός του οργανισμού
! IMPACTTOOL : Ψηφιακό εργαλείο που υποστηρίζει δικαιούχους σχεδίων Erasmus+ ως προς την παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται.

## Slide 28
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΧΥΣΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παραδείγματα για δράσεις επικοινωνίας:
Εσωτερική ενημέρωση υπόλοιπου προσωπικού / εκπαιδευομένων από τους συμμετέχοντες σε κινητικότητα (σεμινάριο, παρουσίαση, δειγματικό μάθημα κλπ)
Αποτελέσματα κινητικοτήτων - πορίσματα σε πλατφόρμες όπως EPALE, Εrasmus+ Project Results Platform , European School Education Platform
Ανακοινώσεις σε ιστοσελίδες, πχ εμπλεκόμενων οργανισμών
Ανακοινώσεις σε ΜΚΔ
Εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, εκδόσεις
! Οι δικαιούχοι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να αναγνωρίζουν τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας. Συμβουλευθείτε τον σχετικό Οδηγό για το Ε+.

## Slide 29
4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 30
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Διαδικτυακό εργαλείο για τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων και την υποβολή της τελικής έκθεσης
Επιτρέπει στους δικαιούχους των εγκεκριμένων σχεδίων να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των σχεδίων τους και να τις διαχειρίζονται
Ενημέρωση για κινητικότητες:
  Αυτόματη δημιουργία του Participant Survey
  Το Participant Survey αποστέλλεται αυτόματα με τη λήξη της κινητικότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες για να δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία και εκπαίδευση που είχαν
  Αυτόματη ενημέρωση προϋπολογισμού με την καταχώρηση κινητικοτήτων
Συγγραφή τελικής έκθεσης και ανάρτηση σχετικών αποδεικτικών όπου υφίστανται.
Πρόσβαση στο ΒΜ για όλα τα Σχέδια που αφορούν στο πρόγραμμα Erasmus+ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχετε μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ and European Solidarity Corps– Single Entry Point
Beneficiary Module
ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

## Slide 31
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πέραν της βασικής συμφωνίας που αποστέλλεται στον κάθε δικαιούχο, μέρος της συμφωνίας επιχορήγησης αποτελούν τα πιο κάτω παραρτήματα:
ANNEX 1 Προϋπολογισμός σχεδίου – Αποστέλλεται με την επιστολή έγκρισης και ξανά με τη Συμφωνία
ΑΝΝΕΧ 2 Ισχύοντες κανονισμοί για τις επιλέξιμες δαπάνες
ΑΝΝΕΧ 3 Ισχύουσες επιλέξιμες δαπάνες / τιμές ανά κατηγορία
ΑΝΝΕΧ 4 Accession Forms for Beneficiaries (δεν αφορά τα σχέδια ΚΑ122)
ANNEX 5 Specific Rules
ΑΝΝΕΧ 6 Πρότυπα για τις συμφωνίες μεταξύ δικαιούχου και συμμετεχόντων
Agreement between beneficiaries and participants for mobility of individuals
Learning agreement and Europass Mobility Certificate
Learning Programme for group activities
Accompanying Person Certificate (for persons accompanying individuals)
Learning agreement with invited experts
ΑΝΝΕΧ 7 Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
Όλα τα παραρτήματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης – Παραρτήματα Συμφωνιών Επιχορήγησης.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

## Slide 32
5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 33
Πριν από την κινητικότητα (εξαιρούνται οι Προπαρασκευαστικές επισκέψεις)
Agreement between beneficiaries and participants for mobility of individuals : Υπογράφεται μεταξύ του συμμετέχοντα ή γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκων και του νόμιμου εκπροσώπου του οργανισμού αποστολής.
Learning Agreement : Υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού αποστολής, οργανισμού υποδοχής και συμμετέχοντα (+ του γονέα/κηδεμόνα, στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος)
- Μαθησιακά αποτελέσματα
Learning Programme for group activities: Υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού αποστολής και οργανισμού υποδοχής και επικεφαλής της ομαδικής κινητικότητας.
- Περιλαμβάνει λίστα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών
Learning Agreement with invited expert: Υπογράφεται μεταξύ του δικαιούχου οργανισμού και του προσκεκλημένου εμπειρογνώμονα
Υποχρεωτικό για όλους
τους τύπους κινητικοτήτων
εκτός της “Invited Expert”.
Για ομαδικές κινητικότητες δεν είναι υποχρεωτικό αλλά συστήνεται
Υποχρεωτικό για όλους
τους τύπους ατομικών κινητικοτήτων
εκτός των: “Invited Expert” (ειδικό έντυπο) και “Courses and Training” (προαιρετικό).
Υποχρεωτικό για ομαδικές
κινητικότητες
Υποχρεωτικό για
“Invited Expert”
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1)

## Slide 34
Μετά από την κινητικότητα
Europass Mobility Certificate : Υπογράφεται είτε από τον οργανισμό αποστολής είτε από τον οργανισμό υποδοχής. Επιβεβαιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν οριστεί στο Learning Agreement.
Attendance certificate: Δίνεται από τον οργανισμό υποδοχής / τον οργανισμό διοργάνωσης της δραστηριότητας
Στις προπαρασκευαστικές επισκέψεις πρέπει να συνοδεύεται από ατζέντα της συνάντησης.
Participant Survey: Δημιουργείται αυτόματα στο ΒΜ για κάθε κινητικότητα που έχει καταχωρηθεί και έχει ολοκληρωθεί. Αποστέλλεται κατευθείαν στο email του συμμετέχοντα. Συμπληρώνεται διαδικτυακά εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της κινητικότητας. Για τις ομαδικές κινητικότητες συμπληρώνεται μία μόνο έκθεση από τον επικεφαλής συνοδό εκ μέρους όλης της ομάδας
Accompanying Person Certificate: Δυνατότητα παραγωγής του μέσω του ΒΜ για κάθε συνοδό σε ατομική κινητικότητα. Υπογράφεται είτε και από τους δύο εμπλεκόμενους οργανισμούς (αποστολής και υποδοχής) είτε από έναν εξ’ αυτών
Υποχρεωτικό για όλους
τους τύπους κινητικοτήτων
εκτός της ομαδικής και “invited experts”
Υποχρεωτικό για τις
προπαρασκευαστικές επισκέψεις
Προαιρετικό για τις υπόλοιπες
δραστηριότητες
Υποχρεωτικό για όλες τις
κινητικότητες εκτός της
“Invited Expert” και “Hosting teacher and educators in training”
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (2)
Υποχρεωτικό για όλες τις ατομικές κινητικότητες.

## Slide 35
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα που αφορούν τις κινητικότητες (εξαιρούνται το Agreement between beneficiaries and participants for mobility of individuals και το Learning Agreement with invited expert) συνιστάται να δημιουργούνται μέσω του εργαλείου Beneficiary Module.
Για τη δημιουργία των εγγράφων, πρέπει πρώτα να καταχωρηθεί η κινητικότητα μέσα στο Beneficiary Module. Αφού αποθηκεύσετε την κινητικότητα, επιλέγετε το κουμπί «Edit» και πάνω δεξιά θα εμφανιστεί το κουμπί «create document». Ακολούθως, επιλέγετε το είδος του εγγράφου που επιθυμείτε να δημιουργήσετε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (3)

## Slide 36
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα πιο πάνω έντυπα αποτελούν δείγματα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι συστήνεται αλλά δεν επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται αυτούσια. Σε κάθε περίπτωση, τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνουν την πληροφόρηση των δειγματικών εντύπων  δεν αφαιρείται ποτέ κείμενο, προαιρετικά προστίθεται κείμενο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (4)
Activity Type | Grant Agreement between beneficiary and participant | Learning Agreement | Europass Mobility Certificate | Learning programme for group activities | Learning Agreement for Invited experts | Attendance certificate | Participant report
Job Shadowing | √ | √ | √ |  |  |  | √
Courses and Training | √ | Συστήνεται | √ |  |  | Συστήνεται | √
Teaching or training assignment | √ | √ | √ |  |  |  | √
Short Term learning mobility | √ | √ | √ |  |  |  | √
Long Term learning mobility | √ | √ | √ |  |  |  | √
Group Learning mobility | Συστήνεται | Δεν εφαρμόζεται |  | √ |  |  | √
Hosting Teachers and Educators in Training | √ | √ | √ |  |  |  | 
Invited Experts | Συστήνεται |  |  |  | √ |  | 
Participation in VET Skills competition | √ |  | √ |  |  |  | √
Preparatory Visits | √ | Δεν εφαρμόζεται |  |  |  | √ | 
Συμπληρώνεται από τον επικεφαλής συνοδό
πρέπει να συμπεριλαμβάνει πλήρη ημερήσια διάταξη

## Slide 37
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ GA – FINANCIAL SUPPORT (ARTICLE 3.4)
3.4 [Option 1 = Ο ΟΑ παραχωρεί στον συμμετέχοντα όλο το ποσό που του αναλογεί ώστε να προγραμματίσει και να διευθετήσει ο ίδιος όλα τα σχετικά έξοδα (στη βάση μοναδιαίου κόστους)
The organisation will provide the participant with the required support in the form of a payment of EUR 1875]
[Option 2 = Ο ΟΑ θα αναλάβει να οργανώσει και να διευθετήσει όλα τα έξοδα εκ μέρους του συμμετέχοντα
The organisation will provide the participant with the required support in the form of direct provision of the needed support services. The organisation will ensure that this direct provision of services will meet the necessary quality and safety standards. ]
[Option 3] = Ο ΟΑ παρέχει μέρος της υποστήριξης με πληρωμή του μοναδιαίου κόστος και μέρος με παροχή υπηρεσιών.
The organisation will provide the participant with the required support in the form of a payment of the following amount [Χ] EUR and in the form of direct provision of [travel/ individual support/ linguistic support/ course fees/ inclusion support]
The organisation will ensure that the direct provision of services will meet the necessary quality and safety standards. ]
Τα ποσά που αναγράφονται στη Συμφωνία είναι αυτά που ορίζει η Πρόσκληση του έτους για το Πρόγραμμα (unit costs)
Τα οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα δεν τα επωμίζεται ο συμμετέχοντας. Εμπίπτουν στην κατηγορία των οργανωτικών εξόδων

## Slide 38
IDEP.ORG.CY – ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων Σχέδια Κινητικότητας Μη Διαπιστευμένων
Οργανισμών (ΚΑ122) -2026

## Slide 39
6. ΑΡΧΕΙΟ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 40
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (1)
Τήρηση αρχείου στον δικαιούχο οργανισμό με τα έντυπα που αφορούν τις κινητικότητες για:
τουλάχιστον 3 χρόνια για σχέδια με χρηματοδότηση κάτω από 60 000 ΕΥΡΩ
τουλάχιστον 5 χρόνια για σχέδια με χρηματοδότηση ίση ή περισσότερη των 60 000 ΕΥΡΩ
μετά την επιστολή εκκαθάρισης λογαριασμού από το ΙΔΕΠ/κλείσιμο του σχεδίου.
Η συγκεκριμένη υποχρέωση αναγράφεται στην εκάστοτε Συμφωνία Επιχορήγησης.
Μην ξεχνάτε ότι το Σχέδιο δεν είναι ατομικό! Ανήκει στο οργανισμό!
Τηρήστε αρχείο σε υπολογιστή / φάκελο εντός του οργανισμού
Η καλή τήρηση αρχείου βοηθά και άλλους συναδέλφους να αναλάβουν, σε περίπτωση μετακίνησής σας.
Διασφαλίζει επίσης τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες σας.

## Slide 41
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (2)
ΟΙD Number
Κωδικούς πρόσβασης στις πλατφόρμες ORS και ΒΜ (EU Login Accounts)
Αίτηση
Επιστολή έγκρισης & σημαντική αλληλογραφία
Συμφωνία Επιχορήγησης και Παραρτήματα
Υποστηρικτικά έγγραφα για όλους τους τύπους των κινητικοτήτων (υπογεγραμμένα)
Γραπτές διαδικασίες και κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων
Το αρχείο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω:
Κωδικός Αίτησης: 2026-1-CY01-KA122-SCH/VET/ADU-000XXXXXX

## Slide 42
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (3)
Αποδεικτικά πραγματοποίησης εμβασμάτων στους συμμετέχοντες
Αεροπορικές κάρτες επιβίβασης (screen shot από το APP της αεροπορικής εταιρείας και αποστολή με email από τον κάθε συμμετέχοντα στον συντονιστή του σχεδίου)
Αποδείξεις και τιμολόγια για κάθε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, έξοδα από το κονδύλι των οργανωτικών)
Προαιρετικά: φωτογραφικό υλικό από τις κινητικότητες και άλλες δραστηριότητες
Υπογεγραμμένο έντυπο στο οποίο προσδιορίζεται το όνομα του συμμετέχοντα, η γλώσσα που διδάσκεται, η μορφή και η διάρκεια των παρεχόμενων μαθημάτων ή, σε περίπτωση που η γλωσσική κατάρτιση παρέχεται από τον οργανισμό αποστολής ή υποδοχής: μια δήλωση υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από τον οργανισμό που παρέχει την κατάρτιση, στην οποία προσδιορίζεται το όνομα του συμμετέχοντα, η γλώσσα που διδάσκεται, η μορφή και η διάρκεια της παρεχόμενης γλωσσικής κατάρτισης (Linguistic support)
Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης
Έντυπα που να αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες με βάση την Στρατηγική του ΙΔΕΠ (inclusion support for organisation)
Αποδείξεις πραγματικών εξόδων για επιπλέον ανάγκες των συμμετεχόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (inclusion support for participants)
Το αρχείο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω:

## Slide 43
7. SUPPORTING ORGANISATIONS
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 44
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Δεν επιτρέπεται η αγορά υπηρεσιών από τρίτους οργανισμούς για βασικά κομμάτια υλοποίησης των Σχεδίων.
Τα πιο κάτω είναι ευθύνη του δικαιούχου οργανισμού:
Η επικοινωνία με τους οργανισμούς υποδοχής για το περιεχόμενο της κατάρτισης
Η διευθέτηση του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης
Η συμπλήρωση/υπογραφή συμφωνιών και learning agreements
Η διαχείριση του κονδυλίου
Η αξιολόγηση των κινητικοτήτων
Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της κινητικότητας
Η επικοινωνία και η υποβολή εκθέσεων προς την Εθνική Υπηρεσία
Η διάδοση των αποτελεσμάτων
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εμπλέξετε Υποστηρικτικούς Οργανισμούς και δεν το έχετε ήδη πράξει κατά το στάδιο της αίτησης σας θα πρέπει να ζητηθεί γραπτώς από την Εθνική Υπηρεσία η οποία θα εξετάσει το αίτημα σας και θα ενημερωθείτε ανάλογα
Guidance for working with supporting organisations 2021-2027
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ –SUPPORTING ORGANISATIONS (1)

## Slide 45
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα πιο κάτω είναι υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι οργανισμοί υποστήριξης:
Διευθέτηση αεροπορικών εισιτηρίων/ξενοδοχείων/visas/ασφάλειες
Εξεύρεση οργανισμών υποδοχής (όταν αυτό δεν είναι εφικτό από τον ίδιο τον οργανισμό)
  Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες με τoυς suppοrting organisations, στις οποίες θα αναγράφονται:
  τα καθήκοντα προς εκτέλεση
  μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας
  συνέπειες σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης
  μηχανισμοί ευελιξίας σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής προγραμματισμού για την παροχή υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί
  Η αμοιβή που θα δοθεί στον υποστηρικτικό οργανισμό (εάν εφαρμόζεται)
  Ο δικαιούχος οργανισμός παραμένει υπεύθυνος για τα αποτελέσματα
  και την ποιότητα των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ –SUPPORTING ORGANISATIONS (2)

## Slide 46
8. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 47
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ (1)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
Κατά κανόνα, υποβάλλεται εντός 60 ημερών από τη λήξη του Σχεδίου.
Εάν έχετε ολοκληρώσει νωρίτερα τις κινητικότητες σας, μπορείτε να υποβάλετε την έκθεσή σας πριν από τη λήξη του Σχεδίου (νοουμένου ότι τηρείται η ελάχιστη διάρκεια για τον συγκεκριμένο τύπο σχεδίων)
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Beneficiary Module, αφού έχουν υποβληθεί προηγουμένως τα participant surveys. Πρέπει να συνοδεύεται από αποδείξεις για δαπάνες που θα καλυφθούν στη βάση πραγματικών εξόδων (όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά όπως και τα έγγραφα κινητικότητας θα πρέπει να τηρούνται στον ηλεκτρονικό φάκελο που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός και να διατίθενται στην ΕΥ, σε περίπτωση ελέγχου)
Βαθμολογείται. Εάν λάβει βαθμολογία κάτω από 60/100, εφαρμόζεται αναλογικά αποκοπή στα επιλέξιμα οργανωτικά έξοδα.
ΛΗΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ
60 μέρες μετά
την υποβολή
της τελικής έκθεσης
1
3
60
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΕΛΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
60 μέρες μετά
τη λήξη του σχεδίου
60

## Slide 48
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ (2)
ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ:
Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης ή και αργότερα, στην περίπτωση που η τελική έκθεση παρουσιάζει ελλείψεις.
Το τελικό ποσό επιχορήγησης καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν. To τελικό ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αναγράφεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης.
Ενδεχόμενη μείωση της τελικής πληρωμής λόγω:
  μη επιλέξιμων κινητικοτήτων
  πλημμελούς ή μερικής ή καθυστερημένης εφαρμογής του Σχεδίου (μπορεί να διαπιστωθεί από την Εθνική Υπηρεσία βάσει της τελικής έκθεσης που υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής πηγής, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων των συμμετεχόντων, επισκέψεων παρακολούθησης, εκθέσεων διαπίστευσης, επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από την Εθνική Υπηρεσία κ.ά.)
  μη υποβολής των απαραίτητων εγγράφων / στοιχείων
  χαμηλής βαθμολογίας τελικής έκθεσης
  μη τήρησης των προτύπων ποιότητας Εrasmus
  δόλου/απάτης
  παραβιάσεων συγκεκριμένων άρθρων της Συμφωνίας
0

## Slide 49
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ (3)
ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ:
Ενδεχόμενο επιστροφής ποσού που έχει δοθεί ως προκαταβολή:
  Σε περίπτωση που οι επιλέξιμες δραστηριότητες καλύπτουν ποσό μικρότερο του 80% του συνολικού ποσού
Οι καταθέσεις γίνονται πάντα στον λογαριασμό του οργανισμού, που είναι παράρτημα της ΣΕ. Σε περίπτωση αλλαγής, να ενημερώνεται η ΕΥ και να επικαιροποιείται το ORS.
0

## Slide 50
9. ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 51
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΛΛΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αλλαγή συντονιστή έργου
Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου
Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας του οργανισμού
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Αλλαγή τραπεζικών στοιχείων
(απαιτείται επίσης ενημέρωση του ORS)
Μετακινήσεις κονδυλίων με τροποποίηση  Budget flexibility (— Article 5.5); With regard to Article 5.5, an amendment is required if budget transfers from budget category Inclusion support for participants exceed 15% of the total funds in that category.
Αλλαγή στη διάρκεια του σχεδίου με μέγιστη συνολική διάρκεια 18 μήνες
Απαιτείται αλλαγή και στο σύστημα ORS

## Slide 52
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
Για αλλαγές στον αριθμό, το είδος και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων δεν απαιτείται τροποποίηση της Συμφωνίας, δεδομένου ότι αυτές συνεχίζουν να συμβάλλουν με ποιοτικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου και ότι δεν παραβιάζεται ο κανόνας για Budget flexibility (— Article 5.5)
Προτού προβείτε σε μία τέτοια αλλαγή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό της Δράσης, για να επιβεβαιώσετε ότι δεν παραβιάζεται κάποιους από τους κανονισμούς της

## Slide 53
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
Για τις αλλαγές που απαιτούν τροποποίηση της Συμφωνίας, αποστέλνεται γραπτό αίτημα προς το ΙΔΕΠ, πριν από τη διεξαγωγή της δραστηριότητας που αφορά η τροποποίηση
Το ΙΔΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ένα αίτημα για τροποποίηση, εάν δεν το θεωρήσει επαρκώς αιτιολογημένο

## Slide 54
10. ΕΛΕΓΧΟΙ
ΒΔ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (122)

## Slide 55
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
On-the-spot check during & after the project implementation: Διενεργείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή/ και μετά το τέλος του, ώστε η EY να επαληθεύει άμεσα την πραγματοποίηση και την επιλεξιμότητα όλων των δραστηριοτήτων
Final report check: Έλεγχος τελικής έκθεσης
System Check: Έλεγχος για διαπίστωση συμμόρφωσης του δικαιούχου σχετικά με τις δεσμεύσεις και τα πρότυπα εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+. Ελέγχονται περισσότερα από ένα Σχέδια του δικαιούχου, κάποια ανοικτά και κάποια κλειστά.
Desk check: Έλεγχος υποστηρικτικών αρχείων που διεξάγεται κατά το στάδιο της τελικής έκθεσης ή μετά από την υποβολή της. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει δικαιολογητικά για τις κατηγορίες του προϋπολογισμού που θα ζητηθούν από το ΙΔΕΠ
Monitoring visits: (Δεν αποτελεί έλεγχο). H EY μπορεί να διενεργεί επισκέψεις παρακολούθησης (φυσικές ή διαδικτυακές), οι οποίες έχουν στόχο κυρίως την υποστήριξη και παροχή συμβουλών στους δικαιούχους.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (1)
Σημείωση: Ο μόνος έλεγχος που γίνεται σε όλα τα σχέδια είναι το Final Report Check. Οι υπόλοιποι έλεγχοι ενδέχεται να μην γίνουν στον οργανισμό σας.

## Slide 56
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σε περιπτώσεις όπου εξακριβωθεί ότι οι οργανισμοί δε σέβονται τους κανονισμούς του Προγράμματος ή τα πρότυπα ποιότητας ή σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Εθνικής Υπηρεσίας, ενδέχεται να ισχύσουν τα ακόλουθα:
Περιορισμός στο επίπεδο χρηματοδότησης
Οι οργανισμοί μπορεί να τεθούν υπό επιτήρηση εάν εντοπιστεί κίνδυνος ανεπαρκούς υλοποίησης
Τερματισμός σχεδίου
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2)

## Slide 57
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Οδηγός Προγράμματος 2026
Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων
Erasmus Quality Standards
Πρότυπα Ποιότητας για σεμινάρια κάτω από τη ΒΔ1
Εργαλεία Εrasmus – Iστοσελίδα ΙΔΕΠ
Εργαλείο υπολογισμού απόστασης Erasmus+ (Distance Calculator)
Στρατηγική του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για την ένταξη και την πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+
Οδηγός για συνεργασίες με υποστηρικτικούς οργανισμούς (supporting organisations)
EPALE (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη)
European School Education platform
Erasmus+ Project Results Platform
EU Academy (Πρόσβαση στο εργαλείο Online Linguistic Support)
Οδηγός για επικοινωνία και διάχυση Ε+
IMPACTTOOL (Εργαλείο για μέτρηση αντικτύπου των δραστηριοτήτων / σχεδίων)
Beneficiary Module
Organisation Registration System (ORS)

## Slide 58: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (EΙΤΑ)
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας (EITA) καθιερώθηκε από το 2021 και αποτελεί ετήσιο θεσμό για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Τα βραβεία EITA και το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (ELL) συμβάλλουν στη στρατηγική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην “ενίσχυση των δεξιοτήτων και του κινήτρου για το εκπαιδευτικό επάγγελμα”. Αναγνωρίζουν επίσης τη συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και τη σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης σχολείων, και φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη.
https://erasmusplus.idep.org.cy/project/evropaiko-vraveio-kainotomou-didaskalias-kai-evropaiko-sima-glosson/

## Slide 59
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ EUROPEAN LANGUAGE LABEL (ELL)
Bραβείο που ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνικών και πρωτοβουλιών στον τομέα της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών, καθώς και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απονέμεται στα πιο καινοτόμα Σχέδια Erasmus+ που έχουν ως πεδίο ενδιαφέροντος την εκμάθηση γλωσσών.
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να αξιολογηθεί το σχέδιο σας για το Βραβείο ELL, θα πρέπει να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας κατά την υποβολή της τελικής σας έκθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

## Slide 60
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ERASMUS + and ESC AMBASSADORS
Το ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης έχει ορίσει κάποια άτομα ως Πρεσβευτές των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps. Ρόλος των Πρεσβευτών είναι η προώθηση συγκεκριμένων ευκαιριών που παρέχονται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και European Solidarity Corps σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης μέσω διαφόρων δράσεων.
Αν ενδιαφέρεστε να παρευρεθεί κάποιος Πρεσβευτής στο σχολείο σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το ΙΔΕΠ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

## Slide 61
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μαρία Χριστοφίδου
Λειτουργός Προγραμμάτων
Βασικής Δράσης 1
Σχολική Εκπαίδευση (ΚΑ122)
Τηλέφωνο: (+357) – 22448831
email: mchristofidou@idep.org.cy
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αννίτα Παφίτη
Λειτουργός Προγραμμάτων
Βασικής Δράσης 1
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τηλέφωνο: (+357) - 22448843
email:apafiti@idep.org.cy
Μαριάννα Αραούζου
Λειτουργός Προγραμμάτων
Βασικής Δράσης 1
Σχολική Εκπαίδευση (ΚΑ121) και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Τηλέφωνο: (+357) - 22448861
email: maraouzou@idep.org.cy